УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума

О.М.Мельников

План работы региональной инновационной площадки по теме

Разработка опережающих программ профессионального обучения специалистов сварочного производства в соответствии с потребностью регионального рынка труда

- Сведения об организации – заявителе

| Полное наименование | Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Вятско-Полянский механический техникум» |
| --- | --- |
| Адрес организации- заявителя | 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а |
| Должность, фамилия, имя , отчество руководителя | Директор Мельников Олег Михайлович |
| Телефон, факс, адрес электронной почты, сайт | Тел(факс) (83334) 6-23-33, Эл почта: vpmt@bk.ru Сайт: www.vpmt.ru |
| Дата и номер документа с решением органа самоуправления организации – заявителя на участие в реализации проекта | Протокол Совета КОГОБУ СПО ВПМТ № 3 от 13.11.2013г |

- Сведения о проекте организации – заявителя

Название проекта, ссылка на посвященный проекту раздел официального сайта организации – заявителя в сети Интернет

Разработка опережающих программ профессионального обучения специалистов сварочного производства в соответствии с потребностью регионального рынка труда

Цели, задачи и основные идеи предполагаемого проекта

Цель:  Создание условий для  подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области сварочного производства в соответствии запросом регионального рынка труда.

Задачи:

Анализ стратегий экономического развития региона, потребностей регионального рынка труда в высококвалифицированных специалистах в области сварочного производства, а также возможностей удовлетворения этих потребностей существующей сетью профессионального образования Кировской области

Разработка, апробация и экспертиза образовательных программ, направленных на освоение и совершенствование профессиональной квалификации, включая оценочные, методические и учебные материалы, с привлечением профильных организаций и объединений работодателей

Подготовка преподавателей к разработке программ профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации в соответствии с запросами рынка труда

Создание нормативной базы (должностные инструкции, положение об инновационной деятельности, план методической работы)

Идея:

Преодоление  разрыва между потребностями регионального рынка труда в квалифицированных рабочих  и специалистов сварочного производства и реальным уровнем их подготовки в системе профессионального образования и профессионального обучения.

Краткое обоснование его значимости для развития региональной системы образования

Расширение перечня программ подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов сварочного производства в Кировской области.

Разработка и  апробация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов сварочного производства и их дальнейшее тиражирование в образовательные организации региона.

Повышение качества предоставляемых образовательных услуг  в сфере среднего профессионального образования по профессиям сварочного производства.

Удовлетворение спроса рынка труда в высококвалифицированных рабочих в области сварочного производства.

Удовлетворение спроса работодателей в  повышение квалификации специалистов сварочного производства.

Формирование заинтересованности и мотивации у обучающихся при реализации практико-ориентированных программ.

Оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения профессионального самоопределения.

Срок реализации проекта

3 года (2014-2017гг.)

Задачи государственной  и региональной  политики  в  сфере образования, сформулированные в основополагающих документах, на решение которых направлен проект организации – заявителя.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Проект направлен на решение задач ведомственной целевой программы департамента образования Кировской области «Ресурс профессионального образования и региональный рынок труда» на 2012 - 2014 годы:

- приведение системы подготовки кадров в соответствие с актуальными и перспективными потребностями рынка труда Кировской области;

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг по начальному профессиональному и среднему профессиональному образованию;

- формирование сознательного отношения выпускников школ к выбору профессии, специальности, востребованной на рынке труда.

Основные потребители результатов проекта

Работодатель:

- повышение квалификации специалистов  сварочного производства (рабочих- сварщиков);
- переподготовка специалистов сварочного производства;
Центр занятости населения:

-обучение по рабочим профессиям  в рамках областных целевых программ

Обучающиеся техникума:

-обучение по рабочим профессиям в рамках дополнительной подготовки.

Перспективы развития проекта

Разработка адаптированных образовательных программ  по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов сварочного производства по требованию работодателей, исходя из новых задач технического и технологического перевооружения отрасли.

Создание на базе КОГОБУ СПО  «Вятско-Полянский механический техникум» структурного подразделения «Межрайонный учебно-аттестационный  пункт подготовки и переподготовки  рабочих и специалистов сварочного производства» для рабочих, специалистов и обучающихся по специальности «Сварочное производство» как элемента системы  дополнительного образования при аттестации по группам и объектам, подконтрольным Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Краткое описание ожидаемых результатов проекта

Разработка и апробация образовательных программ профессиональной подготовки с учетом потребностей и пожеланий работодателей;

Развитие материально-технической базы и учебно-методического обеспечения, способствующих повышению качества подготовки специалистов сварочного производства.

Ожидаемые изменения, оценка эффективности проекта

Сформируется более устойчивая взаимосвязь образовательного учреждения с работодателем

Возрастет заинтересованность в укреплении отношений социального партнерства

Возрастет внимание к положительным моментам, связанным с целевой подготовкой специалистов в области сварочного производства

Повысится конкурентоспособность выпускников , так как  возрастет уровень готовности к производственной деятельности.

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику

Создание учебно-методических комплексов по образовательным программам профессиональной подготовки.

Создание Банка методической информации на базе научно-методического центра образовательного учреждения.

Размещение Банка методической информации на сайте образовательного учреждения с целью обобщения, распространения опыта среди учреждений среднего профессионального образования.

Обеспечение  запросов потребителей результатов проекта в соответствии с актуальными и перспективными потребностями рынка труда региона.

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения

Развитый  механизм взаимодействия с работодателями и их объединениями;

Оснащение современным оборудованием,  необходимым для практико-ориентированной подготовки;

Развитый кадровый потенциал, обеспечивающий практико-ориентированную подготовку: наличие квалифицированных кадров, повышение их квалификации, стажировки в профильных организациях;

Привлечение к процессу реализации образовательных программ специалистов практиков из организаций - социальных партнеров;

Показатели изменения уровня профессиональных  компетенций участников проекта, успешности участия их в олимпиадах и конкурсах, успешности сдачи экзаменационных испытаний;

Планируемое публичное представление результатов проекта

| Тема | Мероприятие | Сроки | Форма | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование профессиональных компетенций специалиста сварочного производства | Конференция | Апрель 2014-17 | Доклад Статья | Межрегиональный |
|  | Форум с работодателями | Сентябрь 2015 | Публичное выступление | Региональный |
|  | Вебинар | Сентябрь 2016 | Онлайн-выступление, форум | Межрегиональный |
|  | Конкурсы профессионального мастерства | Февраль 2014-17 | Конкурс | Региональный |

- Ресурсное обеспечение проекта

Кадровое обеспечение проекта

| Ф.И.О. сотрудника | Должность, квалификационная категория | Функционал сотрудника в проекте организации-заявителя |
| --- | --- | --- |
| Мельников Олег Михайлович | Директор |  |
| Клевцова Мария Сергеевна | Зав. кафедрой теории и практики профессионального образования | Научный руководитель проекта |
| Шешегова Наталья Владимировна | Зам.директора по НМР, высшая | Координатор проекта |
| Солоницына Вера Станиславовна | Преподаватель специальных дисциплин специальности «Сварочное производство» , высшая | Координатор проекта в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области сварочного производства, преподаватель, председатель ЦК специальности «Сварочное производство» |
| Маляев Ильдар Илгизович | Преподаватель специальных дисциплин специальности «Сварочное производство», первая | Преподаватель, мастер производственного обучения |
| Пушкарев Александр Анатольевич | Зав. сварочной лабораторией | Техническое обеспечение проекта |
| Савельева Людмила Владимировна | Методист, высшая | Оказание методической помощи, обобщение и распространение опыта |
| Заикин Михаил Алексеевич | Начальник ЦИТ, | Информационная поддержка проекта, сайт |
| Попов Александр Александрович | Инженер-электроник, | Техническое и программное обеспечение проекта |

Нормативно – правовое обеспечение проекта

| Наименование нормативного правового акта (федерального, регионального и или муниципального) | Краткое обоснование включения нормативно правового акта в нормативное правое обеспечение проекта |
| --- | --- |
| Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования | Ориентир для проектирования образовательных программ |
| Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Ориентир на принципы государственной политики в области образования статьи №№ 19,20,27,28,29,34,35,54 и др. |
| Областная целевая программа "Развитие образования Кировской области"на 2012 - 2015 годы | Внедрение инновационных технологий в образование, повышение доступности качественного образования в не зависимости от места проживания и социального статуса |
| Ведомственная целевая программа департамента образования Кировской области «Ресурс профессионального образования и региональный рынок труда» на 2012 - 2014 годы: | - приведение системы подготовки кадров в соответствие с актуальными и перспективными потребностями рынка труда Кировской области; - повышение качества предоставляемых образовательных услуг по начальному профессиональному и среднему профессиональному образованию; формирование сознательного отношения выпускников школ к выбору профессии, специальности, востребованной на рынке труда. |
| Приказ Минобразования РФ от 6 сентября 2000 г. N 2571 "Об утверждении Положения о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов" | Регламентируется порядок организации и содержания профессиональной переподготовки, в том числе устанавливаются формы и сроки ее прохождения, проведение стажировки, а также проведение обязательной государственной итоговой аттестации. |
| Трудовой кодекс Российской Федерации | Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников |

Финансовое обеспечение проекта

| Источники и объемы финансирования | Направление расходов по годам |
| --- | --- |
| Фонд оплаты труда техникума с начислениями на заработную плату 2014 – 2017гг. - тыс.руб. | Оплата труда |
| Фонд развития материальной базы техникума в 2014- 2017г г. - тыс.руб. | Приобретение основных средств и материальных запасов: - Оборудование неразрушающего контроля и дефектоскопии- 250 тыс.руб - Оборудование сварочных лабораторий и полигонов – 300 тыс.руб - учебно-методическая литература 100 тыс .руб. Программно-информационное обеспечение-50 тыс рублей |
| Договора возмездного оказания услуг | Оплата труда, приобретение основных средств и материальных запасов-500 тыс руб |
| Целевые программы, грантовые средства | Грантовые средства в рамках областной целевой программы «Ресурс профобразования и региональный рынок труда»- 3,5 млн рублей |

- План реализации проекта (Дорожная карта)

| Задача | Сроки реализации | Результат (конечная продукция) |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
| Анализ ресурсных (материально-технических, программно-информационных, методических, кадровых) возможностей техникума по расширению образовательных услуг в рамках специальности сварочное производство | Январь – февраль 2014г | Определение готовности к оказанию образовательных услуг |
| Сотрудничество с региональными ЦЗН: - Анализ информации о вакансиях в сфере сварочного производства - Анализ информации об уровне трудоустройства выпускников. - Предоставление информации ЦЗН об образовательных услугах КОГОБУ СПО ВПМТ | Февраль – март 2014г | Информация о запросах предприятий в специалистах сварочного производства, об уровне трудоустройства выпускников. |
| Мониторинг потребностей регионального рынка труда в высококвалифицированных специалистах в области сварочного производства: - Запросов работодателей на повышение квалификации - Запросов работодателей на обучение и переобучение | Март – апрель 2014г | Информация о запросах предприятий в специалистах сварочного производства ,их переподготовки и повышения квалификации |
| Мониторинг возможностей удовлетворения этих потребностей существующей сетью профессионального образования Кировской области: - учебные организации региона, обучающие специальностям сварочное производство - образовательные программы, по которым обучают данные учебные организации | Апрель – май 2014 | Информация об учебных заведениях , ведущих подготовку специалистов сварочного производства |
| Мониторинг реального спектра экономики в потребности опережающей подготовки квалифицированных рабочих и специалистов сварочного производства | Май – июнь 2014г. | Информацию о потребности работодателей в опережающей подготовке квалифицированных рабочих и специалистов сварочного производства |
| Повышение квалификации педагогических работников, через: - Курсы повышения квалификации в ИРО - Аттестацию в соответствии с НАКС Стажировка на современных предприятиях и ресурсных центрах в сфере сварочного производства | 2014-2017 В соответствии с графиком повышения квалификации педагогических работников | Документы установленного образца |
| Создание нормативной базы | 2014-2017 | Должностные инструкции, положение об инновационной деятельности, план методической работы |
| Основной этап |  |  |
| Разработка программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов сварочного производства в соответствии со стандартами нового поколения: - Электрогазосварщик - Электросварщик ручной дуговой сварки - Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю - Программы по запросам работодателей | Июнь- сентябрь 2014г Январь-июнь 2015 Январь-июнь 2015 Июнь- сентябрь 2014г Январь-июнь 2015 | программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов сварочного производства в соответствии со стандартами нового поколения |
| Согласование программ с работодателями | 2014-2017 | Экспертные заключения |
| Апробация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов сварочного производства - Электрогазосварщик - Электросварщик ручной дуговой сварки - Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю - Программы по запросам работодателей | 09.2014 г - 02.2015г. 10.2015 г. –02.2016г. 09.2015- 01.2016 12.2014- 04.2015 09.2016-02.2017 | Внедрение в образовательный процесс программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов сварочного производства |
| Организация, проведение аттестации обучающихся с привлечением работодателей | в течение действия договора |  |
| Согласование процедуры присвоения квалификации | в течение действия договора | Оценочные средства по программам |
| Экспертиза программ, оценочных, методических и учебных материалов с привлечением профильных организаций и объединений работодателей по программам - Электрогазосварщик - Электросварщик ручной дуговой сварки - Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю - Программы по запросам работодателей | март – апрель 2015г. февраль-март 2016г. январь-февраль2016 апрель-май 2015 апрель-май 2017 | Экспертное заключение |
| Корректировка программ, оценочных, методических и учебных материалов с привлечением профильных организаций и объединений работодателей по программам - Электрогазосварщик - Электросварщик ручной дуговой сварки - Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю - Программы по запросам работодателей | март – апрель 2015г. февраль-март 2016г. январь-февраль2016 апрель-май 2015 апрель-май 2017 | Внесение изменений в программы, оценочные, методические и учебные материалы с учетом замечаний профильных организаций и объединений работодателей |
| Совершенствование и модернизация технического, программно-информационного обеспечения. | Ежегодно в соответствии с планом работы . | Обновление технического, программно-информационного обеспечения |
| Подготовка документации для лицензирования программ подготовки, переподготовки и повышение квалификации в соответствии с запросом работодателей. | Сентябрь-декабрь 2016 | Лицензии |
| Реклама новых образовательных услуг. | ежегодно | Стабильная работа в рамках курсовой подготовки слушателей |
| Повышение уровня имиджа рабочих профессий: - Проведение конкурсов профессионального мастерства - Экскурсий - Мастер-классов | ежегодно | Профориентационные мероприятия. |
| Рефлексивно-контрольный этап |  |  |
| Обобщение опыта по разработке и реализации дополнительных образовательных программ в области сварочного производства. | Ежегодно в соответствии с планом работы. | Готовые учебно – методические материалы. |
| Публикация результатов проекта в периодической печати, в сборниках статей различного уровня, проведение семинаров и конференций по обмену опытом. | Ежегодно в соответствии с планом работы. | Готовые сборники методических материалов, выступления на методических мероприятиях, статьи в периодических изданиях |
| Анализ результатов сдачи квалификационных испытаний | По мере выпуска группы | Аналитическая справка, протокол экзамена |
| Изучении удовлетворенности обучающихся | постоянно | Мониторинговые исследования |