Приложение № 1

к Договору о сотрудничестве

от «_14_» мая 2014 г. № 3/2014-с

План совместной деятельности кафедры теории и практики профессионального образования ИРО Кировской области и КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум» в рамках РИП «Разработка опережающих программ профессионального обучения специалистов сварочного производства в соответствии с потребностью регионального рынка труда»

| Мероприятие | Сроки | Основание |
| --- | --- | --- |
| Согласование замысла, плана работы региональной инновационной площадки | Январь – февраль 2014г | Положение о региональной инновационной площадке |
| Проблемно-проектные семинары | 2014-2017 гг | отдельный договор |
| Краткосрочные курсы повышения квалификации «Разработка опережающих программ профессионального обучения, ориентированных на запросы рынка труда» | сентябрь-ноябрь 2014г |  |
| Рабочие совещания участников инновационного проекта | 2014-2017 гг | договор о сотрудничестве |
| Круглые столы по обсуждению материалов, промежуточных и итоговых результатов проекта | 2014-2017 гг |  |
| Разработка нормативных, локальных актов по организации деятельности инновационной площадки | 2014-2015 гг |  |
| Подготовка публикаций, методических рекомендаций по результатам деятельности инновационной площадки | 2014-2017 гг |  |
| Разработка программ профессионального обучения, переподготовки и повышение квалификации специалистов сварочного производства в соответствии с требованиями профессиональных стандартов: - Электрогазосварщик - Электросварщик ручной дуговой сварки - Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 2014-2016 гг | отдельный договор |
| Разработка учебно-методических, контрольно- оценочных материалов | 2014-2016 гг | договор о сотрудничестве |
| Экспертиза программ, оценочных, методических и учебных материалов с привлечением профильных организаций и объединений работодателей по программам - Электрогазосварщик - Электросварщик ручной дуговой сварки - Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю Программы по запросам работодателей | 2016-2017 гг | договор о сотрудничестве |
| Организация региональной и межрегиональной научно-практической конференции по результатам деятельности инновационной площадки | ежегодно | договор о сотрудничестве |